## Blad1
Werkzaamheden | time axis 2020-11-18 to 2021-02-05
Week 47, 1 | time axis 2020-11-18 to 2021-02-05
AANPAK EN PLANNING
Analysefase
Planning X | 2020-11-18: 3,5u
Analyse vorige periode X | 2020-11-18: 15 m
Opdracht definieren X | 2020-11-18: 30m
PVA AFMAKEN | 2020-11-18: 30m
Schetsen x | 2020-11-23: 30m
Blog Posten | 2020-11-21: 30m; 2020-11-22: Lezen van beoordelings formulier!
Week 48, 2
ONDERZOEK
Concurentieonderzoek | 2020-11-25: 45m
Zevensprong | 2020-11-25: 1,25u
Doelgroep analyse | 2020-11-25: 30m
Schetsen | 2020-11-25: 10m; 2020-11-30: 30m
Blog Posten VISIE NA ANLYSE | 2020-11-25: 30m
Week 49, 3
Ideefase | 2020-11-18: VISIE!! na de analyse!!
Brainstorm | 2020-12-09: 30m
Schetsen | 2020-12-07: 30m; 2020-12-09: 20m; 2020-12-14: 30m
EERSTE ONTWERP (VISIE!!!) | 2020-12-09: 45m
Spuugmodel(len) | bar: 2020-12-09
Blog Posten | 2020-12-09: 30m
Week 50, 4
PNI analyse | 2020-12-16: 40m
Collage/moodboard doelgroep | 2020-12-16: 30m
Schetsen | 2020-12-14: 30m; 2020-12-21: 30m
Blog Posten | 2020-12-16: 30m
EISEN EN WENSEN
Definieerfase
Doelgroep omschrijving | 2020-12-16: 30m
Procesboom | bar: 2020-12-16
Week 51, 5
Schetsen | 2020-12-23: 20m
PVW | 2020-12-23: 20m
PVE
Functieboom | bar: 2020-12-23
PNI analyse | 2020-12-23: 30m
Overleg gesprek plannen | 2020-12-23: 10m
Blog Posten | 2020-12-23: 30
Conceptfase
Week 52, 6
Morfologisch overzicht | 2020-12-30: 45m
Reverse engineering | 2020-12-30: 45m
Functieboom | 2020-12-30: 30m
OVERLEG EN GESPREKSVERSLAG | 2020-12-30: 20m
Ideeën en Concepten
Blog Posten | 2020-12-30: 30m
Schetsen | 2020-12-28: 30m; 2020-12-30: 1u
Week 1, 7
Eerste ontwerp | bar: 2021-01-06
Eerste ontwerp toetsen aan PVE | 2021-01-06: 40m
Schetsen | 2021-01-04: 30m; 2021-01-06: 30m
Concepten 1,2,3 | 2021-01-06: 1,5u
Blog Posten
Week 2, 8
PNI analyse | 2021-01-13: 30m
Spuugmodel(len) | 2021-01-13: 1.5u
Kesselring methode | 2021-01-13: 40m
Overleg gesprek plannen | 2021-01-13: 10m
Blog Posten | 2021-01-13: 30m
Prototypefase
OVERLEG EN GESPREKSVERSLAG | 2021-01-13: 20m
Week 3, 9
Conceptkeuze | 2021-01-20: 30m
Cad model | bar: 2021-01-20
Materialen Onderzoek | 2021-01-20: 30m
Keuze constructie | 2021-01-20: 30m
Keuze productietechniek | 2021-01-20: 30m
Blog Posten | 2021-01-20: 30m
Week 4, 10
Engineerfase
Werkend model | 2021-01-27: 1,5u
Constructie | 2021-01-27: 30m
Cad tekeningen | 2021-01-27: 1,5u
Werktekeningen | 2021-01-27: 30m
Presentatie werken | bar: 2021-01-27
Blog Posten | 2021-01-27: 30m
Week 5, 11
Evaluatiefase
Presentaie werken | 2021-02-02: Presenteren
PRESENTATIE
Klantacceptatie
Blog Posten
30 BLOG